## 第1阶段
项目： | 超级电影院APP3.0 | 项目负责人： | 张敬飞 | 参与人： | 孙文龙、操超、张敬飞
功能项 | 子项 | 问题描述 | 负责人 | 开发周期(最小0.5d) | 预计完成时间 | 实际完成时间
一.开发前技术准备,和现有可复用代码抽取 |  |  |  |  | 一周
系统推送、app内部通知
三方登录模块 | 微信,QQ 新浪微博,认证代码抽取
分享模块 | 微信,QQ,新浪微博
开机权限认证模块统一处理
系统整体框架,主页面结构搭建
第三方库整理. | [5 empty] | 2016-09-23
2016-09-23
二.项目开发(下面的功能需要在本周末给出UI，然后估算时间)
登录 | QQ、微信、微博 |  |  |  | 2016-10-19
| 登录 |  |  |  | 2016-10-19
注册 | 注册 |  |  |  | 2016-10-19
影院搜索 |  |  |  |  | 已完成
个人中心 | 个人信息设置 |  |  |  | 已完成
| 修改密码 |  |  |  | 已完成
| 修改手机号 |  |  |  | 已完成
| 意见反馈 |  |  |  | 已完成
| 关于（当前版本、检测更新、使用协议、软件评分） |  |  |  | 已完成
退出

## 第2阶段
项目： | IOS 超级电影院APP3.9 | 项目负责人： |  | 参与人：
功能项 | 子项 | 问题描述 | 负责人 | 开发周期(最小0.5d) | 完成时间 | 实际完成时间
选座页 |  |  | 操超 |  | 2017-07-19
订单确认页 |  |  | 操超 |  | 2017-07-19
支付页 |  |  | 张敬飞 | 1.5 | 2017-07-21
出票页 |  | 需要等选座订单完成之后才能开发后面的逻辑 所以完成时间会在25号之后 | 张敬飞 | 2.5 | 2017-07-25